План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»

на период 2014-2015 гг. Боровичского муниципального района

| № п/п | мероприятие | исполнители | срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение организации-исполнителя, ответственного за практическую реализацию проекта | Межведомственный совет по патриотическому воспитанию населения Боровичского муниципального района (далее Совет) | 25-28 августа 2014 г. |
| 2. | Составление и утверждение плана мероприятий | Совет | 25-28 августа 2014 г. |
| 3. | Размещение информации о проекте в средствах массовой информации | Совет | 01-10 сентября 2014 г. |
| 4. | Создание странички в сети «Контакт» | «Центр гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» ММУ «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова (далее Центр) | 01-10 сентября 2014 г. |
| 5. | Старт проекта в муниципальном районе | Совет | 26.09.2014 г. |
| 6. | Заседание Совета | Совет | По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |
| 7. | Сбор заявок от жителей муниципального района, в т.ч. с использованием электронных форм связи | Центр | еженедельно |
| 8. | Формирование бригад добровольцев для обработки заявок | Центр | Сентябрь 2014 г. |
| 9. | Обработка заявок и поиск участников Вов, в т.ч. оформление при необходимости запросов в архивы | Центр | еженедельно |
| 10. | Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнение | Центр | постоянно |
| 11. | Подготовка копий наградных документов, исполненных заявок к выдаче | Центр | По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал |
| 12. | Организация торжественных мероприятий по вручению наградных документов и исполненных заявок | Центр | По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал |
| 13. | Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в СМИ | Центр | По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал |
| 14. | Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в региональный штаб | Центр | Ежемесячно, до 1 числа следующего за отчетным |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»

на территории Валдайского муниципального района

на период 2014 –2015 год

| № п/п | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| I Организационный этап |  |  |
| 1. | Формирование и утверждение состава штаба по реализации проекта | сентябрь |
| 2. | Определение организации – оператора, ответственного за практическую реализацию Проекта, состава исполнительного Проекта | сентябрь |
| 3. | Формирование муниципального штаба по реализации проекта | сентябрь |
| 4. | Создание группы Проекта в социальной сети «ВКонтакте» для популяризации проекта и получения обратной связи, запуск версии Проекта с использованием официального логотипа на сайте МАУ Молодежный центр «Юность» | сентябрь |
| 5. | Создание и утверждение плана мероприятий по реализации Проекта в Валдайском районе | до 01.10.2014 |
| 6. | Старт Проекта в Валдайском муниципальном районе | 19.09.2014 |
| 7. | Формирование бригад (отрядов) добровольцев для сбора заявок | до 17.09.2014 |
| 8. | Проведение мероприятий по старту Проекту в Валдайском муниципальном районе | до 19.09.2014 |
| II Текущая деятельность |  |  |
| 9. | Заседание муниципального штаба | по мере необходимости |
| 10. | Организация работы по информированию населения о проекте и сбору заявок, в т.ч. с использованием электронных форм связи | 2 раза в месяц |
| 11. | Обработка заявок и поиск участников ВОВ 1941-1945 годов | По мере накопления |
| 12. | Создание и ведение базы данных по заявкам | постоянно |
| 13. | Организация «Вечеров памяти» и мероприятий по вручению копий наградных документов | по мере накопления |
| 14. | Проведение кинолектория | ноябрь апрель |
| 15. | Выпуск информационного буклета | октябрь |
| 16. | Направление информационного отчёта в региональный штаб Проекта о количестве найденных родственников, врученных наградных документах, ведении сайта, проведении мероприятий | до 1-го числа месяца, следующего за отчетным |
| 17. | Создание Книги памяти для внесения информации, полученной в ходе реализации проекта | сентябрь |
| 18. | Размещение информации на официальном сайте МАУ МЦ «Юность» о проекте | по мере накопления |
| III. Работа со СМИ и в сети Интернет |  |  |
| 19. | Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта | до 30.09.2014 |
| 20. | Размещение в сети Интернет информации о ходе реализации проекта и откликов родственников участников ВОВ 1941 – 1945г. | до 30.09.2014 |
| 21. | Размещение в сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов | ежемесячно |
| IV. Заключительный этап |  |  |
| 22. | Проведение торжественного мероприятия с приглашением участников и активных исполнителей проекта к дате празднования 70 – летия Победы в ВОВ 1941 – 1945г. | 01.05.-08.05.2015 |

План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»

на период 2014-2015 гг. Волотовского муниципального района

| № п/п | мероприятие | исполнители | срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение ответственного за практическую реализацию проекта | Межведомственный совет по патриотическому воспитанию населения Волотовского муниципального района (далее Совет) | 05-10 сентября 2014 г. |
| 2. | Составление и утверждение плана мероприятий | Совет | 05-10 сентября 2014 г. |
| 3. | Размещение информации о проекте в средствах массовой информации | Совет | 10-20 сентября 2014 г. |
| 4. | Создание странички в сети «Контакт» | Комитет образования и молодежной политики (далее Комитет) | 10-20 сентября 2014 г. |
| 5. | Старт проекта в муниципальном районе | Совет | 25.09.2014 г. |
| 6. | Заседание Совета | Совет | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 7. | Сбор заявок от жителей муниципального района, в т.ч. с использованием электронных форм связи | Комитет | еженедельно |
| 8. | Формирование бригад добровольцев для обработки заявок | Совет | Сентябрь 2014 г. |
| 9. | Обработка заявок и поиск участников ВОВ, в т.ч. оформление при необходимости запросов в архивы | Совет | еженедельно |
| 10. | Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнение | Комитет | постоянно |
| 11. | Подготовка копий наградных документов, исполненных заявок к выдаче | Комитет | По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал |
| 12. | Организация торжественных мероприятий по вручению наградных документов и исполненных заявок | Комитет | По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал |
| 13. | Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в СМИ | Совет | По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал |
| 14. | Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в региональный штаб | Комитет | Ежемесячно, до 1 числа следующего за отчетным |

План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы» в Любытинском муниципальном районе

на 2014 - 2015 годы

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационной этап |  |  |  |
| 1.1. | Составление и утверждение плана мероприятий в районе | муниципальный штаб | до 01.10.2014 |
| 1.2. | Формирование бригад (отрядов) добровольцев для сбора заявок | муниципальный штаб | до 01.10.2014 |
| II. Текущая деятельность |  |  |  |
| - 2.1. | Проведение заседаний муниципального штаба | муниципальный штаб | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| - 2.2. | Сбор заявок от граждан Российской Федерации, в том числе с использованием электронных форм связи | муниципальное автономное учреждение молодежный центр «Импульс» (далее - МАУ МЦ «Импульс) | еженедельно |
| - 2.3. | Обработка заявок и поиск участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в том числе оформление при необходимости запросов в архивы | -//- | по мере накопления материала, но не реже 1 раза в неделю |
| 2 |  |  |  |
| - 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 2.4. | Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнении и организация хранения документов | МАУ МЦ «Импульс» | постоянно |
| 2.5. | Подготовка копий наградных документов к выдаче | -//- | по мере накопления материала, но не реже 1 раза в месяц |
| 2.6. | Организация «Вечеров Памяти» и иных форм публичных мероприятий по вручению копий наградных документов | муниципальный штаб, МАУ МЦ «Импульс» | -//_ |
| 2.7. | Направление информации и материалов организаторам проекта для размещения на официальном сайте проекта | МАУ МЦ «Импульс» | -//- |
| III. Работа со СМИ и в сети Интернет |  |  |  |
| 3.1. | Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта | МАУ МЦ «Импульс», редакция газеты «Любытинские вести» | до 15.09.2014 |
| 3.2. | Размещение информации о проекте на сайтах организаций, участвующих в проекте, а также исполнителей и партнеров проекта, ссылок и баннеров проекта | МАУ МЦ «Импульс», Администрация муниципального района, муниципальный штаб | до 15.09.2014 |
| 3.3. | Размещение в СМИ и сети Интернет информации о ходе реализации проекта и откликов родственников участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, актуализация информации | МАУ МЦ «Импульс», редакция газеты «Любытинские вести» | ежемесячно |
| 3.4. | Размещение в СМИ и сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов | МАУ МЦ «Импульс» | по мере проведения |
| 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.5. | Создание страничек проекта в социальных сетях для популяризации проекта, получения обратной связи и организации предварительного сбора заявок. Актуализация информации | МАУ МЦ «Импульс», исполнители проекта | постоянно |
| IV. Заключительный этап |  |  |  |
| - 4.1. | Проведение торжественного мероприятия с приглашением участников и активных исполнителей проекта в рамках подготовки к дате празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | муниципальный штаб | 05 - 09.05.2015 |

План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»

на период 2014-2015 гг.

на территории Маловишерского района

| № п/п | мероприятие | исполнители | срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение организации-исполнителя, ответственного за практическую реализацию проекта | Районный совет по патриотическому воспитанию населения (далее Совет) | 09-15 октября 2014 г. |
| 2. | Составление и утверждение плана мероприятий | Совет | 09-15 октября 2014 г. |
| 3. | Размещение информации о проекте в средствах массовой информации | Совет | 15-20 октября 2014 г. |
| 4. | Создание странички в сети «Контакт» | Центр гражданского, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи (далее Центр) | 15-20 октября 2014 г. |
| 5. | Старт проекта в муниципальном районе | Совет | 20-24 октября 2014 г. |
| 6. | Заседание Совета | Совет | По мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца |
| 7. | Сбор заявок от жителей муниципального района, в т.ч. с использованием электронных форм связи | Центр | еженедельно |
| 8. | Формирование бригад добровольцев для обработки заявок | Центр | Октябрь-Ноябрь 2014 г. |
| 9. | Обработка заявок и поиск участников Вов, в т.ч. оформление при необходимости запросов в архивы | Центр | еженедельно |
| 10. | Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнение | Центр | постоянно |
| 11. | Подготовка копий наградных документов, исполненных заявок к выдаче | Совет | По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал |
| 12. | Организация торжественных мероприятий по вручению наградных документов и исполненных заявок | Совет | По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал |
| 13. | Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в СМИ | Совет | По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал |
| 14. | Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в региональный штаб | Центр | Ежемесячно, до 1 числа следующего за отчетным |
| 15. | Проведение торжественного мероприятия с приглашением участников и активных исполнителей проекта в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Совет | 05-09 мая.2015 г. |

План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»

на период 2014-2015 гг.

на территории Новгородского района

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационной этап |  |  |  |
|  | Формирование муниципального штаба по реализации проекта | Администрация района | до 28.08. |
|  | Определение организации-оператора, ответственную за практическую реализацию проекта и районного состава исполнителей проекта | Муниципальный штаб | до 28.08 |
|  | Составление и утверждение плана мероприятий проекта | Муниципальный штаб | до 28.08 |
|  | Районное мероприятие, посвященное старту проекта | Организаторы проекта | до 15.09. |
|  | Организация волонтерских групп для сбора заявок | Муниципальный штаб | до 15.09. |
|  | Старт Проекта в районе | Муниципальный штаб | 15.09. |
| II. Текущая деятельность |  |  |  |
|  | Заседание муниципального штаба | Муниципальный штаб | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Сбор заявок от граждан РФ, в т.ч. с использованием электронных форм связи | Организация-оператор, исполнители проекта | еженедельно |
|  | Обработка заявок и поиск участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в т.ч. оформление при необходимости запросов в архивы | Организация-оператор, исполнители проекта | по мере накопления материала, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнении и организация хранения документов | Организация-оператор, исполнители проекта | постоянно |
|  | Подготовка копий наградных документов к выдаче | Организация-оператор, исполнители проекта | по мере накопления материала, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Организация «Вечеров Памяти» и иных форм мероприятий по вручению копий наградных документов | Муниципальный штаб, организация-оператор, исполнители проекта | по мере накопления материала, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Направление информации и материалов в областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» для размещения на официальном сайте проекта | Муниципальный штаб, организация-оператор | по мере накопления материала, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Направление информации о ходе реализации проекта в областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» | Муниципальный штаб | Один раз в месяц, до 01 числа |
| III. Работа со СМИ и в сети Интернет |  |  |  |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта | Муниципальный штаб, организация-оператор, газета «Звезда» (по согласованию) | до 15.09. |
|  | Размещение информации о проекте на сайтах организаций, участвующих в проекте, а также исполнителей и партнеров проекта | Муниципальный штаб, организация-оператор, исполнители проекта | до 15.09. |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации о ходе реализации проекта и откликов родственников участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Актуализация информации | Муниципальный штаб, организация-оператор, исполнители проекта | ежемесячно |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов | Муниципальный штаб, исполнители проекта | по мере проведения, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Создание страничек проекта в социальных сетях для популяризации проекта, получения обратной связи и организации предварительного сбора заявок. Актуализация информации | Организация-оператор, исполнители проекта | до 15.09. постоянно |
| IV. Заключительный этап |  |  |  |
|  | Проведение торжественного мероприятия с приглашением участников и активных исполнителей проекта в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Муниципальный штаб, исполнители проекта | 05-09.05.2015 г. |

План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»

на период 2014-2015 гг.

на территории Парфинского района

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное совещание о согласовании реализации проекта | сентябрь | Отдел образования |  |
| 2 | Организация сбора заявок | В течении 2014-2015 г | АМУ ДО «Центр детского творчества |  |
| 3 | Предоставление отчета о реализации проекта в Дом молодежи | Ежемесячно до 1 числа | Отдел образования |  |
| 4 | Заседание муниципального штаба | Один раз в квартал | Отдел образования |  |
| 5 | Размещение материалов о реализации проекта на сайте отдела образования, газете «Приильменская правда» | По мере сбора материалов | Отдел образования |  |

План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»

на территории Солецкого муниципального района на период 2014-2015 гг.

| № п/п | мероприятие | исполнители | срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о проекте в средствах массовой информации | Комитет образования, молодежной политики и спорта, МБУ «МЦ СОМ «Дом молодежи» | До 15 сентября 2014 г. |
| 2 | Создание странички в сети «Контакт» | МБУ «МЦ СОМ «Дом молодежи» | До 15 сентября 2014 г. |
| 3 | Старт проекта в муниципальном районе | Комитет образования, молодежной политики и спорта, МБУ «МЦ СОМ «Дом молодежи» | 1 октября 2014 г. |
| 4 | Заседание Штаба по реализации проекта | Комитет образования, молодежной политики и спорта | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 5 | Сбор заявок от жителей муниципального района, в т.ч. с использованием электронных форм связи | Штаб реализации проекта | На постоянной основе |
| 6 | Формирование бригад добровольцев для обработки заявок | Комитет образования, молодежной политики и спорта | октябрь 2014 г. |
| 7 | Обработка заявок и поиск участников Вов, в т.ч. оформление при необходимости запросов в архивы | Штаб реализации проекта | На постоянной основе |
| 8 | Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнение | Штаб реализации проекта | На постоянной основе |
| 9 | Подготовка копий наградных документов, исполненных заявок к выдаче | Штаб реализации проекта | По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал |
| 10 | Организация торжественных мероприятий по вручению наградных документов и исполненных заявок | Штаб реализации проекта | По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал |
| 11 | Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в СМИ | МБУ «МЦ СОМ «Дом молодежи» | По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал |
| 12 | Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в региональный штаб | МБУ «МЦ СОМ «Дом молодежи» | Ежемесячно, до 1 числа, следующего за отчетным |

План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»

на территории Хвойнинского муниципального района на период 2014-2015 гг.

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационной этап |  |  |  |
|  | Формирование муниципального штаба по реализации проекта | Комитет культуры, молодежной политики и спорта | до 28.08. |
|  | Определение организации-оператора, ответственную за практическую реализацию проекта и районного состава исполнителей проекта | Муниципальный штаб | до 28.08 |
|  | Составление и утверждение плана мероприятий проекта | Муниципальный штаб | до 28.08 |
|  | Районное мероприятие, посвященное старту проекта | Организаторы проекта | до 15.09. |
|  | Организация волонтерских групп для сбора заявок | Муниципальный штаб | до 15.09. |
|  | Старт Проекта в районе | Муниципальный штаб | 15.09. |
| II. Текущая деятельность |  |  |  |
|  | Заседание муниципального штаба | Муниципальный штаб | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Сбор заявок от граждан РФ, в т.ч. с использованием электронных форм связи | Организация-оператор, исполнители проекта | еженедельно |
|  | Обработка заявок и поиск участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в т.ч. оформление при необходимости запросов в архивы | Организация-оператор, исполнители проекта | по мере накопления материала, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнении и организация хранения документов | Организация-оператор, исполнители проекта | постоянно |
|  | Подготовка копий наградных документов к выдаче | Организация-оператор, исполнители проекта | по мере накопления материала, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Организация «Вечеров Памяти» и иных форм мероприятий по вручению копий наградных документов | Муниципальный штаб, организация-оператор, исполнители проекта | по мере накопления материала, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Направление информации и материалов в областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» для размещения на официальном сайте проекта | Муниципальный штаб, организация-оператор | по мере накопления материала, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Направление информации о ходе реализации проекта в областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» | Муниципальный штаб | Один раз в месяц, до 01 числа |
| III. Работа со СМИ и в сети Интернет |  |  |  |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта | Муниципальный штаб, организация-оператор, газета «Новая жизнь» (по согласованию) | до 15.09. |
|  | Размещение информации о проекте на сайтах организаций, участвующих в проекте, а также исполнителей и партнеров проекта | Муниципальный штаб, организация-оператор, исполнители проекта | до 15.09. |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации о ходе реализации проекта и откликов родственников участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Актуализация информации | Муниципальный штаб, организация-оператор, исполнители проекта | ежемесячно |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов | Муниципальный штаб, исполнители проекта | по мере проведения, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Создание страничек проекта в социальных сетях для популяризации проекта, получения обратной связи и организации предварительного сбора заявок. Актуализация информации | Организация-оператор, исполнители проекта | до 15.09. постоянно |
| IV. Заключительный этап |  |  |  |
|  | Проведение торжественного мероприятия с приглашением участников и активных исполнителей проекта в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Муниципальный штаб, исполнители проекта | 05-09.05.2015 г. |

План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»

на территории Хвойнинского муниципального района на период 2014-2015 гг.

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационной этап |  |  |  |
|  | Формирование штаба по реализации проекта | Заместитель Главы района Е.А.Рыбинкина Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова | по отдельному плану (не позднее 15.09.2014 г.) |
|  | Формирование бригад (отрядов) добровольцев для сбора заявок | Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова Учитель истории и обществознания Т.В. Горшнева, Командир поискового отряда М.Б. Брынёв | до 15.09.2014 г. |
|  | Проведение мероприятий по старту Проекта в Холмском муниципальном районе | Заместитель Главы района Е.А.Рыбинкина Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова, Ведущий служащий отдела культуры Администрации района Л.Н.Шишкина | до 19.09.2014 г. |
| II. Текущая деятельность |  |  |  |
|  | Заседание штаба | Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова, Главный редактор районной газеты «Маяк»Е.А.Александрова | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Организация работы по информированию населения о проекте и сбору заявок, в т.ч. с использованием электронных форм связи | Штаб Проекта Холмского района | еженедельно |
|  | Обработка заявок и поиск участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в т.ч. оформление при необходимости запросов в архивы | Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова, Командир поискового отряда М.Б. Брынёв, Директор музея истории Холмского района Н.И. Алексеева | по мере накопления материала, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнении и организация хранения документов | Штаб Проекта Холмского района | постоянно |
|  | Организация «Вечеров Памяти» и иных форм публичных мероприятий по вручению копий наградных документов | Заместитель Главы района Е.А.Рыбинкина Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова, Ведущий служащий отдела культуры Администрации района Л.Н.Шишкина | по мере накопления материала, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Направление информационного отчёта в региональный штаб проекта о количестве найденных родственников, врученных наградных документах , ведение сайта, проведении мероприятий. | Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова | до 1-го числа месяца, следующего за отчётным |
| III. Работа со СМИ и в сети Интернет |  |  |  |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта | Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова. Главный редактор районной газеты «Маяк»Е.А.Александрова | до 15.09.2014 г. |
|  | Размещение информации о проекте на сайтах организаций, участвующих в проекте, а также исполнителей и партнеров проекта, ссылок и баннеров проекта | Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова. Главный редактор районной газеты «Маяк»Е.А.Александрова. Ведущий служащий отдела культуры Администрации района Л.Н.Шишкина, Учитель истории и обществознания Т.В. Горшнева | до 15.09.2014 г. до 19.09.2014 г. |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации о ходе реализации проекта и откликов родственников участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. | Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова. Главный редактор районной газеты «Маяк»Е.А.Александрова. Ведущий служащий отдела культуры Администрации района Л.Н.Шишкина, Учитель истории и обществознания Т.В. Горшнева | ежемесячно |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов | Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова. Главный редактор районной газеты «Маяк»Е.А.Александрова. Ведущий служащий отдела культуры Администрации района Л.Н.Шишкина, Учитель истории и обществознания Т.В. Горшнева | по мере проведения, но не реже 1 раза в месяц |

План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»

на территории Чудовского муниципального района на период 2014-2015 гг.

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный этап |  |  |  |
|  | Формирование и утверждение состава муниципального штаба по реализации проекта | Комитет образования Администрации муниципального района | 15.08 – 15.09.2014 |
|  | Проведение мероприятий по старту Проекта в муниципальном районе: |  |  |
|  | Запуск пилотной версии Проекта с использованием официального логотипа на сайте ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе». Создание группы Проекта в социальной сети «ВКонтакте» для популяризации проекта и получения обратной связи | ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (по согласованию) МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | до 15.09.2014 |
|  | Формирование бригад (отрядов) добровольцев для сбора заявок | муниципальный штаб МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | до 20.09.2014 |
|  | Информирование населения о реализации проекта на территории муниципального района | муниципальный штаб | до 20.09.2014 |
|  | Участие в семинаре - практикуме по обучению руководителей (членов) муниципальных штабов по вопросам реализации проекта | Региональный штаб | до 20.09.2014, далее по необходимости |
| II. Основной этап |  |  |  |
|  | Заседание муниципального штаба | муниципальный штаб | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Организация работы по информированию населения о проекте и сбору заявок, в т.ч. с использованием электронных форм связи | Комитет образования Администрации муниципального района, Комитет культуры и спорта Администрации муниципального района | еженедельно |
|  | Обработка заявок и поиск участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в т.ч. оформление, при необходимости, запросов в архивы | Комитет культуры и спорта Администрации муниципального района | по мере накопления материала, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнении Организация хранения копий документов | Комитет культуры и спорта Администрации муниципального района Отдел военного комиссариата Новгородской области по г. Чудово, Чудовскому и Маловишерскому районам (по согласованию) | постоянно |
|  | Подготовка копий наградных документов к выдаче | Отдел военного комиссариата Новгородской области по г. Чудово, Чудовскому и Маловишерскому районам (по согласованию) | по мере накопления материала |
|  | Организация торжественных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов | муниципальный штаб | по мере накопления материала |
|  | Подготовка информационных отчётов в региональный штаб Проекта о количестве найденных родственников, врученных наградных документах (для внесения информации в областную Книгу Памяти), ведении сайта, проведении мероприятий | Руководитель, секретарь муниципального штаба | до 1-го числа месяца, следующего за отчетным |
|  | Организация работы по поиску наградных документов жителей Чудовского района, Новгородской области, участников Великой Отечественной войны, в ходе подготовки и проведения поисковых работ и представление информации в ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» | Чудовский поисковый отряд им. А. Ерастова | по мере накопления материала |
| III. Работа со СМИ и в сети Интернет |  |  |  |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта | муниципальный штаб | до 20.09.2014 |
|  | Размещение информации о проекте на сайтах организаций, участвующих в проекте, а также исполнителей и партнеров проекта, ссылок и баннеров проекта | Члены муниципального штаба | до 15.09.2014 |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации о ходе реализации проекта и откликов родственников участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | муниципальный штаб ОГАУ «АИК» районная газета «Родина» Телеканал «53-регион» | ежемесячно |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов | муниципальный штаб | по мере проведения, но не реже 1 раза в месяц |
| IV. Заключительный этап |  |  |  |
|  | Проведение торжественного мероприятия с приглашением участников и активных исполнителей проекта в рамках подготовки к дате празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | муниципальный штаб | 05-09 мая 2015 года |

План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»

на территории Шимского муниципального района на период 2014-2015 гг.

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование муниципального штаба по реализации проекта | Администрация Шимского муниципального района | 28 августа 2014 г. |
| 2. | Определение организации - исполнителя Проекта, ответственного за его реализацию | Районный межведомственный совет по вопросам патриотического воспитания населения Шимского муниципального района, комитет образования Администрации муниципального района | 28 августа 2014 г. |
| 3. | Составление и утверждение плана мероприятий | Районный межведомственный совет по вопросам патриотического воспитания населения Шимского муниципального района | 28 августа 2014 г. |
| 4. | Размещение информации о Проекте и о ходе его реализации в СМИ | Районный межведомственный совет по вопросам патриотического воспитания населения Шимского муниципального района | 01-10 сентября 2014 г. |
| 5. | Создание странички в сети «Контакт» | Комитет образования Администрации муниципального района | 01-15 сентября 2014 г. |
| 6. | Старт Проекта в муниципальном районе | Районный межведомственный совет по вопросам патриотического воспитания населения Шимского муниципального района | 25 сентября 2014 г. |
| 7. | Заседание | Районный межведомственный совет по вопросам патриотического воспитания населения Шимского муниципального района | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 8. | Сбор заявок от жителей муниципального района | Комитет образования Администрации муниципального района | Еженедельно |
| 9. | Формирование бригад добровольцев для обработки заявок | Комитет образования Администрации муниципального района | Сентябрь 2014 г. |
| 10. | Обработка заявок и поиск участников ВОВ | Комитет образования Администрации муниципального района | Еженедельно |
| 11. | Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнение | Комитет образования Администрации муниципального района | Постоянно |
| 12. | Подготовка копий наградных документов, исполненных заявок к выдаче | Комитет образования Администрации муниципального района | По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал |
| 13. | Организация торжественных мероприятий по вручению наградных документов и исполненных заявок | Комитет образования Администрации муниципального района | По мере накопления |
| 14. | Направление материалов и информации о ходе реализации Проекта в региональный штаб | Районный межведомственный совет по вопросам патриотического воспитания населения Шимского муниципального района | Ежемесячно, до 1 числа следующего за отчётным |

План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»

на территории Великого Новгорода на период 2014-2015 гг.

- Размещение информации в СМИ (написание статей, работа сайтов)

- Подготовка ответов на обращения граждан

- Проработка вопроса по написанию регламента

- По-фамильный учет воинских захоронений (обновление базы данных)

- Организация «Вечеров памяти»

- Проведение мероприятий (акций, конкурсов, семинаров и т.п.)

- Работа волонтерских объединений

- Предоставление информации в региональный штаб